## 汇总
2021年全市重点项目融资需求清单(第一批）
制表单位：广元市发展和改革委员会、广元市重大项目推进中心 | [14 empty] | 单位：万元
总序号 | 分序号 | 项目名称 | 联系市领导 | 建设 性质 | 建设 地址 | 建设 起止 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 |  |  |  | 截至2020年底累计完成投资 | 截止2020年已完成工作 | 预计 开工 时间 | 2021年 计划投资 | 2021年分季度计划投资 |  |  |  | 2021年 融资需求 | 2021年 用地需求 | 2021年工程 形象进度 | 预计 竣工 时间 | 业主单位及联系人 | 牵头 责任 单位 | 项目类型 | 备注 | 申报单位 (联系人、联系方式） | 已取得的前期工作要件 (规划选址意见、国土预审意见、环评、能评、审批/核准/备案、施工许可等） | 开复工情况 | 开工 季度 |  |  | 类型 |  | 单位 | 建设 性质 | 广元主责省重 | 总投资 | 计划投资 | 融资总需求（万元） | 2021年融资需求额度（万元） |  |  | 增信方式（如采用担保方式则提供担保人名称） | 业主单位、融资联系人、联系电话 | 信息来源 | 备注
[16 empty] | 一季度预计 投资 | 二季度预计 投资 | 三季度预计 投资 | 四季度预计 投资 | [12 empty] | 计数 | 汇 |  | 重大项目 | [6 empty] | 合计 | 银行资金 | 其他资金
总计63个 | [7 empty] | 12503196 | [6 empty] | 1065380 | [25 empty] | 4059360 | 1819895 | 1642845 | 177050
一 | 重大基础设施（22个） | [6 empty] | 3377002 | [6 empty] | 270980 | [25 empty] | 1554510 | 951345 | 801345 | 150000
（一） | 交通运输（12个） | [6 empty] | 1996591 | [6 empty] | 142880 | [25 empty] | 914710 | 647945 | 647945
1 | 1 | G542线广元至巴中公路 |  | 前期 | 广元市巴中市 | 2023-2026 | 新建一级公路85.65公里 | 727900 | [5 empty] | 2022 | [26 empty] | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 广元市交通运输局 李恒18980169288 | 市交通局
2 | 2 | 黑石坡至曾家山旅游公路沿线片区综合开发项目 | #N/A | 前期 | 利州区 经开区 | 2021-2024 | 新建二级公路30公里，其中主线全长28.58公里，连接线长1.87公里，整理土地8460亩。 | 703700 | [5 empty] | 2021.06 | 20000 | [25 empty] | 250000 | 100000 | 100000 |  |  | 广元交通投资集团有限公司 陈柏宇18608392470 | 市交投集团
3 | 3 | S301线檬子至天星公路 |  | 续建 | 旺苍县 | 2017-2022 | 二级公路99.1公里 | 155000 |  |  |  | 121355 |  |  | 20000 |  |  |  | 3000 | 11300 | 120 | 路基工程开挖 | 2023.12 | 四川广南高速公路有限责任公司 李星辰18111351012 | 昭化区 人民政府 | 交通运输 |  | 昭化区交通运输局 周显洪13628128009 |  |  |  | 1 |  | 交通运输 |  | 昭化区 | 新开工 |  | 11300 | 3000 | 53000 | 33000 | 33000 |  |  | 旺苍县交通运输局 周志林13908124739 | 旺苍县发展改革局
4 | 4 | 射箭至红岩旅游公路 |  | 续建 | 昭化区 | 2019-2022 | 二级公路16.422公里，绿道18.032公里 | 102838 | 0 |  |  | 61000 |  |  | 30000 | [25 empty] | 60601 | 30000 | 30000 |  | 担保人：广元市昭化区葭萌建设开发有限公司 | 昭化区农村公路建设管理办公室 刘磊17790360359 | 昭化区发展改革局
5 | 5 | S205线三堆至河西段公路 | 续建 | 续建 | 利州区 | 2020-2023 | 二级公路35.083公里 | 83000 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [25 empty] | 60000 | 20000 | 20000 |  |  | 广元利发交通投资开发有限公司 龙宇茜18683908883 | 利州区发展改革局
6 | 6 | 旺苍县城至黄猫垭旅游公路 |  | 续建 | 旺苍县 | 2019-2021 | 二级公路50.8公里，宽8.5米 | 77700 | 12618 | 12618 |  | 67000 |  |  | 10700 | [25 empty] | 8000 | 5000 | 5000 |  |  | 旺苍县交通运输局 周志林13908124739 | 旺苍县发展改革局
7 | 7 | 肖家坝桥隧道路工程 |  | 续建 | 苍溪县 | 2017-2022 | 新建隧道930米、桥梁662米，以及连接道路 | 53000 | 0 |  |  | 25000 |  |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 125 | 一期批发市场竣工 | 2023.06 | 苍溪中农城投建设开发有限公司 满旭13522382288 | 苍溪县 人民政府 | 商贸物流 |  | 苍溪县供销社 刘丛华13881216805 |  |  |  | 1 |  | 商贸物流 |  | 苍溪县 | 续建 |  | 53000 | 15000 | 26000 | 26000 | 26000 |  |  | 成都建工苍溪桥隧项目管理有限公司 张斌13808001388 | 苍溪县发展改革局
8 | 8 | 虎跳嘉陵江大桥 |  | 续建 | 昭化区 | 2019-2022 | 路线全长5.241公里，其中：桥梁长954米，引道4287米 | 26501 | 0 |  |  | 14500 |  |  | 7000 | [25 empty] | 9409 | 7000 | 7000 |  | 担保人：广元市昭化区葭萌建设开发有限公司 | 昭化区农村公路建设管理办公室 刘磊17790360359 | 昭化区发展改革局
9 | 9 | 栖凤峡至紫云湖旅游公路 |  | 续建 | 昭化区 | 2019-2022 | 公路全长27.5公里，路基宽8米 | 26352 | 0 |  |  | 15100 |  |  | 8000 | 2100 | 2650 | 3300 | 2650 | 20000 | 980 | 竣工通车 | 2021.12 | 旺苍县农村公路建设 事务中心 何长江13541842065 | 旺苍县 人民政府 | 交通运输 | ▲ | 旺苍县交通运输局周志林 13908124739 | 规划选址意见、立项批复、环评、用地预审等相关前期工作 |  |  | 1 |  | 交通运输 |  | 旺苍县 | 续建 |  | 26352 | 8000 | 9700 | 8000 | 8000 |  | 担保人：广元市京兆投资集团有限责任公司 | 昭化区葭萌建设开发有限公司 陈林13981219625 | 昭化区发展改革局
10 | 10 | 红岩至剑阁界旅游公路 |  | 新开工 | 昭化区 | 2021-2023 | 路线全长20.9公里，起点至天星桥K4+600段路基宽度6.5米，K4+600至终点路基宽度7.5米 | 18000 | 0 |  |  |  | 正在编制可行性研究报告 | 2021.10 | 3000 | 2100 | 1900 | 2000 | 2000 | 10000 | 0 | 完成水稳层及油面层铺筑及桥梁主体结构施工 | 2022.04 | 昭化区葭萌建设开发 有限公司 周亮18113722573 | 昭化区 人民政府 | 交通运输 |  | 昭化区交通运输局 韩林虎159840900089 | 规划选址意见、国土预审意见、环评、施工许可等专项手续批复 |  |  | 1 |  | 交通运输 |  | 昭化区 | 续建 |  | 26352 | 8000 | 18000 | 3000 | 3000 |  | 担保人：广元市京兆投资集团有限责任公司 | 昭化区葭萌建设开发有限公司 陈林13981219625 | 昭化区发展改革局
11 | 11 | 龙潭旅游环线公路 |  | 续建 | 利州区 | 2020-2021 | 公路全长2.72公里，路基宽12米 | 11300 |  | 6180 |  |  |  |  | 6180 | [25 empty] | 8000 | 6180 | 6180 |  |  | 广元利发交通投资开发有限公司 龙宇茜18683908883 | 利州区发展改革局
12 | 12 | 广南高速柏林沟互通立交项目 |  | 新开工 | 昭化区 | 2021-2023 | 匝道长2.191公里，路基宽9米，大桥3座465米，中桥1座70米 | 11300 | 0 |  |  |  | 确定方案设计 | 2021.12 | 3000 | [25 empty] | 12000 | 9765 | 9765 |  | 担保人：广元市昭化区葭萌建设开发有限公司 | 四川广南高速公路有限责任公司 刘磊17790360359 | 昭化区发展改革局
（二） | 水利设施（1个） | [6 empty] | 65511 | [6 empty] | 0 | [25 empty] | 20000 | 5000 | 5000
13 | 1 | 剑阁县老鹰嘴水库 | 卢春刚 | 前期 | 剑阁县 | 2022-2023 | 总库容2820万立方米，设计灌面1.75万亩 | 65511 | [5 empty] | 2022 | [7 empty] | 完成专项报告审批 |  | 剑阁县水利工程建设 管理总站 左大敏13981261080 | 剑阁县 人民政府 | 水利设施 | [5 empty] | 1 |  | 水利设施 | 其中重大项目 | 剑阁县 | 前期 |  | 65511 | 0 | 20000 | 5000 | 5000 |  | 剑阁县水利发展集团有限公司 | 剑阁县水利局 方浩15883558425 | 剑阁县发展改革局
（三） | 市政设施（7个） | [6 empty] | 1165900 | [6 empty] | 116100 | [25 empty] | 609800 | 288400 | 138400 | 150000
14 | 1 | 苍溪县百利新区基础设施 | 彭 洪 | 新开工 | 苍溪县 | 2021-2025 | 新建跨嘉陵大桥1座（长675米），堤防6.3千米，智慧城市停车场10万平方米，市政道路30公里以及配套阆苍南客货集散中心、供排水管网等 | 350000 | 120000 | 60000 | 60000 |  | 设计方案意见征求 | 2021.02 | 50000 | 4000 | 10000 | 20000 | 16000 | 35000 | 230 | 客货集散中心主体完成15%，主干道路基施工，大桥下部结构施工，堤防主体完工 | 2025.12 | 苍溪县城投百利新区 开发建设有限公司 张聪17723328228 | 苍溪县 人民政府 | 市政设施 | ☆ | 县百利新区事务发展中心 程玮13908126907 | 设计方案意见征求 |  |  | 1 |  | 市政设施 | 其中重大项目 | 苍溪县 | 新开工 | 1 | 350000 | 50000 | 60000 | 15000 | 15000 |  | 县城投百利公司 | 高泽林13981270163 | 苍溪县发展改革局
15 | 2 | 081产业新城基础设施 |  | 续建 | 利州区 | 2013-2023 | 整理工业用地894亩，商住用地1447亩，新建市政道路12条、安置房52万平方米 | 320000 |  |  |  | 230000 |  |  | 5000 | [6 empty] | 启动雪莲大道路基施工 |  | 广元市投资控股集团 有限公司 杜坤15183936088 | 市国资委 | 市政设施 |  |  |  | 未复工 |  | 1 |  | 市政设施 |  | 市国资委 | 续建 |  | 320000 | 5000 | 200000 | 20000 | 20000 |  |  | 市投资集团 杜坤15183936088 | 市国资委 | 项目剩余投资25亿元，2021年融资需求2亿元
16 | 3 | 三江新区安全坝新城综合开发 | 彭 洪 | 续建 | 利州区 | 2020-2023 | 规划区域约2500亩，新建市政道路、堤防及管网工程，中央绿轴公园、城市滨水公园及配套设施，限价商品房开发等 | 286000 |  | 11000 |  | 5000 |  |  | 11000 | 3000 | 6000 | 6000 | 5000 |  |  | 主体施工 |  | 广元市三江建设投资 有限公司 钟建18113695599 | 市住房城乡建设局 | 市政设施 | [5 empty] | 1 |  | 市政设施 | 其中重大项目 | 市住房城乡建设局 | 续建 |  | 286000 | 11000 | 200000 | 200000 | 50000 | 150000 |  | 广元市三江建设投资 有限公司 周宇飞15808398255 | 市住房城乡建设局 | 其他资金150000为：招商引资100000万元、地方政府专项债50000万元
17 | 4 | 三江新区清江片区综合开发 | #N/A | 新开工 | 利州区 | 2021-2023 | 土地整理约2200亩，新建道路（红石大道）8.2公里及雨污管网等配套基础设施 | 120000 | 2021.1 | 15000 |  |  |  | 2021.1 | 15000 | [25 empty] | 120000 | 30000 | 30000 |  |  | 广元利发交通投资开发有限公司 龙宇茜18683908883 | 利州区发展改革局
18 | 5 | 青川县城供排水提升改造项目 |  | 新开工 | 青川县 | 2021-2022 | 新建及改造县城给水管93公里、排水管网62公里，改扩建县城供水厂供水能力提升至日2万立方 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 施工设计和招标 | 2021.06 | 12500 |  | 500 | 6000 | 6000 |  | 3 | 完成供水管网改造部分，供水厂提升开工 | 2022.12 | 四川能投青川县水务 投资有限公司 雍天雄13518323482 | 青川县 人民政府 | 市政设施 |  | 青川县住房和城乡建设局（雍天雄13518323482） |  | 复工 | 二季度 | 1 |  | 市政设施 |  | 青川县 | 新开工 |  | 50000 | 12500 | 8000 | 2000 | 2000 |  | 担保（四川省能源投资集团有限责任公司） | 四川能投青川县水务 投资有限公司 雍天雄13518323482 | 青川县发展改革局
19 | 6 | 西湾水厂取水工程迁建项目 |  | 续建 | 广元市 | 2020-2021 | 新增固定式取水泵1座，规模10万立方米/天；新建DN1200输水管道约12.3千米 | 23100 | 0 |  |  | 8000 |  |  | 15100 | 3100 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 竣工投产 | 2021.12 | 广元市城建投资集团 有限公司 刘波18980150183 | 市住房城乡建设局 | 市政设施 | ▲ |  |  |  |  | 1 |  | 市政设施 |  | 市住房城乡建设局 | 续建 |  | 23100 | 15100 | 13400 | 13000 | 13000 |  |  | 广元市城建投资集团有限公司 张悦18981246065 | 市住房城乡建设局
20 | 7 | 剑阁县鹤龄水厂 |  | 新开工 | 剑阁县 | 2021-2022 | 新建净水厂1座，清水池2座，配水加压站1处，输配电工程，自动控制设备，常规的水质检测设备等相应附属构筑物 | 16800 | 0 |  |  |  | 完成施工方案编制，施工设计招标 | 2021.02 | 7500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 10000 |  | 厂区主体完工 | 2022.12 | 剑阁县水利局 黄正雄13980153281 | 剑阁县 人民政府 | 市政设施 |  | 县水利局 方浩 15883558425 | 环评：（剑环建审【2020】11号）； 财评：（剑财函【2020】23号）； 用地审查和规划：意见剑自然资规【2020】63号）； 批复立项：剑发改发【2020】177号）。 |  | 1 | 1 |  | 市政设施 |  | 剑阁县 | 新开工 |  | 16800 | 7500 | 8400 | 8400 | 8400 |  | 剑阁县水利发展集团有限公司 | 剑阁县水利局 方浩15883558425 | 剑阁县发展改革局
（四） | 新基建（2个） | [6 empty] | 149000 | [6 empty] | 12000 | [25 empty] | 10000 | 10000 | 10000
21 | 1 | 广元云计算大数据中心 | 唐容华 | 续建 | 广元 经开区 | 2020-2024 | 规划占地40亩，建设5000个服务器的大数据中心，其中一期建设500个10-13A标准数据机柜 | 100000 | 0 |  |  | 12000 |  |  | 8000 | 3000 | 3000 | 2000 |  |  |  | 一期项目竣工投产 | 2021.09 | 广元世纪互联信息科技有限公司 晏先伟19938820660 | 广元经开区管委会 | 新基建 |  | 广元经济技术开发区发展改革局 张子荣 13881259399 |  |  | 已开工 | 1 |  | 新基建 | 其中重大项目 | 广元经开区 | 续建 |  | 100000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 抵押 | 广元世纪互联信息科技有限公司 晏先伟19938820660 | 经开区发展改革局
22 | 2 | 广元智慧旅游综合体 |  | 续建 | 广元 经开区 | 2019-2021 | 占地15亩，建筑面积约2.3万平方米，建设智慧旅游体验馆、旅游大数据中心、交易结算中心、旅游孵化中心及运营中心等 | 49000 |  |  |  | 45000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 竣工投运 |  | 深圳环球雅途旅业控股集团公司 赵勇生13628122277 | 广元经开区管委会 | 新基建 | ▲ |  |  |  |  | 1 |  | 新基建 |  | 广元经开区 | 续建 |  | 49000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 抵押 | 四川环球雅途铝业投资有限公司 范红19982506600 | 经开区发展改革局
二 | 重大产业项目（31个） | [6 empty] | 8033994 | [6 empty] | 588400 | [25 empty] | 2006850 | 659550 | 632500 | 27050
（一） | 产业园区（9个） | [6 empty] | 2552000 | [6 empty] | 253000 | [25 empty] | 346950 | 245050 | 226000 | 19050
23 | 1 | 旺苍县绿色家居产业园 |  | 续建 | 旺苍县 | 2019-2023 | 规划总面积6400亩，建设现代智能家居产业园基础设施、标准化厂房及配套工程 | 500000 | 6503 | 1370 | 5133 | 170000 |  |  | 70000 | 12500 | 23500 | 22550 | 11450 |  |  | 完成7万平米标准化厂房、1.9万平米办公生活用房和日处理1000吨污水处理厂建设 | 2023.12 | 旺苍县园区投资开发 有限公司 王刚18683911126 | 旺苍县 人民政府 | 产业园区 |  | 旺苍经开区管委会 高强 15883529545 | 规划选址意见、国土预审意见、环评、审批、施工许可等 | 已复工 | 续建 | [9 empty] | 2000 | 20000 | 20000 |  |  | 旺苍县园区投资开发 有限公司 王刚18683911126 | 旺苍县发展改革局
24 | 2 | 中国七盘关国际石材城 | 蔡邦银 | 续建 | 朝天区 | 2019-2024 | 规划总面积1万亩，建设集石材研发、石材加工、石材会展、仓储物流、配套商务于一体的综合性石材产业园区 | 500000 | 0 |  |  | 230000 |  |  | 15000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 |  |  | 完成石博馆展馆装修并投入使用；新建石材堆料厂及石材城道路1公里；争取启动450亩场平 | 2024.12 | 广元朝天经济开发区 吴科17781568656 | 朝天区 人民政府 | 产业园区 |  | 朝天区发改局 黄鑫13981295152 | 规划许可、环评、可研批复、施工许可等手续 |  |  | 1 |  | 产业园区 | 其中重大项目 | 朝天区 | 续建 |  | 500000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | 四川广元朝天经济开发区管理委员会 吴科18011162050 | 朝天区发展改革局
25 | 3 | 羊木现代融合产业园 | 杨 浩 | 续建 | 朝天区 | 2019-2025 | 规划总面积约1万亩，建设中坝工业园，羊木火车站综合物流园，中岭沟石油物流园，瓦子坝循环农业产业园等 | 500000 | 0 |  |  | 40000 |  |  | 50000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 食用菌产业展览馆、食用菌发展技术中心竣工，标准化厂房8500平方米竣工 | 2025.12 | 朝天区发展和改革局 李治国18283958856 | 朝天区 人民政府 | 产业园区 |  | 朝天区发改局 黄鑫13981295152 | 规划选址意见、环评、审批、施工许可 |  |  | 1 |  | 产业园区 | 其中重大项目 | 朝天区 | 续建 |  | 500000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 四川广元朝天经济开发区管理委员会 何化勇18181052787 | 朝天区发展改革局
26 | 4 | 剑阁县铁皮石斛融合产业园 | 赖翠兰 | 新开工 | 剑阁县 | 2021-2023 | 新建石斛示范园1300亩、种植基地5000亩、组培研发中心6000平方米、精深加工厂1万平方米；康养旅游及商住设施32万平方米等 | 300000 | [5 empty] | 2021.1 | 5000 | [6 empty] | 石斛示范园、种植基地、组培研发中心开工建设 |  | 江苏南通三江置业集团袁永全13881273121 | 剑阁县 人民政府 | 产业园区 |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 产业园区 | 其中重大项目 | 剑阁县 | 新开工 |  | 300000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 四川吴氏生物科技有限公司 吴建13320752888 | 剑阁县发展改革局
27 | 5 | 广元智创产业园 |  | 续建 | 利州区 | 2020-2024 | 规划总用地5000亩，包括农业观光、康养度假、文化旅游等业态，以“产业互联网+”建设Discovery智创产业园 | 300000 | [6 empty] | 30000 | [25 empty] | 100000 | 30000 | 30000 |  |  | 四川合众基石科技发展有限责任公司 向尚13648048916 | 利州区发展改革局
28 | 6 | 广元石盘产城融合园区 | 邓光志 | 续建 | 广元 经开区 | 2017-2022 | 新建道路10.5公里，孵化园约50万平方米，加油站1座，充电站1座，停车场3000平方米等 | 260000 | 0 |  |  | 180000 |  |  | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 120000 |  | 完成场平1000亩，建成20万平米孵化园 | 2021.12 | 广元西建创新建设 有限公司 康强13908120805 | 广元经开区管委会 | 产业园区 | ☆ | 广元经济技术开发区发展改革局 张子荣 13881259399 |  |  |  | 1 |  | 产业园区 | 其中重大项目 | 广元经开区 | 续建 | 1 | 260000 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 |  | 基金 | 广元西建创新建设有限公司 李明辉15179094547 | 经开区发展改革局
29 | 7 | 青川县竹园工业园基础设施建设 |  | 续建 | 青川县 | 2020-2021 | 总建筑面积约12万平方米，包括园区配套安置房、幼儿园、地下停车场、景观绿化等 | 37000 | 0 |  |  | 17000 |  | 2020.01 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 项目完工 | 2021.12 | 青川县清辉房地产开发有限公司 何云才13708318540 | 青川县 人民政府 | 产业园区 | ▲ | 四川青川经济开发区管委会（徐文富15983925666） | 规划选址意见、国土预审意见、环评、备案、施工许可等 | 复工 |  | 1 |  | 产业园区 |  | 青川县 | 续建 |  | 37000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 在建工程工程抵押贷款 | 青川县清辉房地产开发有限公司 何云才13708318540 | 青川县发展改革局
30 | 8 | 朝天区东西部协作共建产业园 |  | 续建 | 朝天区 | 2019-2022 | 规划占地面积1000亩，建设园区道路、河堤、管网等工程，标准化厂房4万平方米 | 30000 | 0 |  |  | 20000 |  |  | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 完成标准化厂房15000平方米，新建道路2公里 | 2022.05 | 广元朝天经济开发区 吴科17781568656 | 朝天区 人民政府 | 产业园区 |  | 朝天区发改局 黄鑫13981295152 | 规划选址意见、环评、能评、审批 |  |  | 1 |  | 产业园区 |  | 朝天区 | 续建 |  | 30000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 广元市朝天区工业园区建设投资有限公司 朱明东18908126607 | 朝天区发展改革局
31 | 9 | 苍溪县中小微企业孵化园 | 新开工 | 新开工 | 苍溪县 | 2021-2022 | 新建标准化厂房50万平方米，以及场平、道路、管网、绿化等配套基础设施 | 125000 | 0 |  |  |  | 可研批复及勘察、设计招标 | 2021.03 | 15000 | 1500 | 3500 | 5000 | 5000 | 0 | 81 | 完成标准厂房3层，建筑面积5万平方米 | 2022.06 | 苍溪县兴苍建设有限 公司 周高忠13330739888 | 苍溪县 人民政府 | 产业园区 |  | 苍溪经开区管委会 陈太果13808126995 | 可研批复 |  |  | 1 |  | 产业园区 |  | 苍溪县 | 新开工 |  | 125000 | 15000 | 74950 | 25050 | 6000 | 19050 |  | 苍溪县兴苍公司 张琼 15984089152 | 苍溪县发展改革局 | 其他资金为：东西部扶贫协作资金2300万元，债券资金16750万元
（二） | 制造业（6个） | [6 empty] | 121400 | [6 empty] | 84400 | [25 empty] | 51400 | 15000 | 15000
32 | 1 | 朝天区无纺面巾健康产品生产线 |  | 新开工 | 朝天区 | 2021-2022 | 新建多层标准化厂房10000平方米，年产2亿条全棉无纺布压缩美容巾、浴巾、美妆等生产线1条 | 35000 | [5 empty] | 2021.01 | 30000 | [6 empty] | 厂房主体完工，进入设备安装 |  | 广东根有供应链有限 公司 许振波18608391133 | 朝天区 人民政府 | 制造业 | [5 empty] | 1 |  | 制造业 |  | 朝天区 | 新开工 |  | 35000 | 30000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 广东根有供应链有限公司 许振波18608391133 | 朝天区发展改革局
33 | 2 | 白龙湖小分子水生产项目 | 续建 | 续建 | 广元 经开区 | 2020-2021 | 占地32亩，建设年产5万吨优质矿泉水及5万吨果汁饮料生产线各1条 | 21800 |  | 9800 |  |  |  |  | 9800 | [25 empty] | 21800 | 1000 | 1000 |  | 抵押 | 四川白龙湖饮品有限公司 翟贵莲18953009999 | 经开区发展改革局
34 | 3 | 青川县畜牧设备制造项目 |  | 续建 | 青川县 | 2020-2021 | 占地70亩，建设厂房及配套设施4.6万平米，新建年产10万吨畜牧设备制造生产线 | 20000 | 0 |  |  | 10000 |  | 2020.08 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 70 | 竣工投产 | 2021.12 | 四川佳楠机械设备 有限公司 郑国刚13734902342 | 青川县 人民政府 | 制造业 | ▲ | 四川青川经济开发区管委会（徐文富15983925666） | 规划选址意见、国土预审意见、环评、备案、施工许可等 | 复工 |  | 1 |  | 制造业 |  | 青川县 | 续建 |  | 20000 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 在建工程抵押贷款 | 四川佳楠机械设备有限公司 郑国刚13734902342 | 青川县发展改革局
35 | 4 | 经开区汽车零部件及铝焊丝生产项目 |  | 新开工 | 广元 经开区 | 2021 | 占地23亩，建设年产1万吨铝焊丝、3万吨汽车零配件制造项目 | 17600 | 0 |  |  |  |  | 2021.03 | 17600 | 600 | 5000 | 6000 | 6000 |  |  | 竣工投产 | 2021.12 | 广元市博通铝有限公司 郑春伟18780966668 | 广元经开区管委会 | 制造业 | ▲ | 广元经济技术开发区发展改革局 张子荣 13881259399 |  |  |  | 1 |  | 制造业 |  | 广元经开区 | 新开工 |  | 17600 | 17600 | 17600 | 2000 | 2000 |  | 信用 | 广元市璐兴科技有限公司 周开满3980150082 | 经开区发展改革局
36 | 5 | 朝天亿航建筑建材生产项目三期 |  | 续建 | 朝天区 | 2020-2021 | 占地123亩，建设附着式升降脚手架、移动脚手架、建筑临边防护、智能机器人机械臂等生产线30条 | 14000 | 0 |  |  | 7000 |  |  | 7000 | 2000 | 3000 | 2000 |  |  |  | 竣工投产 | 2021.09 | 广元旭航构件制造 有限公司 李海鹏18980158094 | 朝天区 人民政府 | 制造业 | ▲ | 朝天区发改局 黄鑫13981295152 | 规划选址意见、备案、国土预审意见、环评、施工许可 |  |  | 1 |  | 制造业 |  | 朝天区 | 续建 |  | 14000 | 7000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 广元旭航构件制造 有限公司 李海鹏18980158094 | 朝天区发展改革局
37 | 6 | 青川县电池前驱体生产项目 |  | 续建 | 青川县 | 2020-2021 | 建设厂房及配套设施5.3万平米，建设年产5万吨锂电池生产线 | 13000 | 0 |  |  | 3000 |  | 2020.04 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 竣工投产 | 2021.12 | 青川青源新材料有限 公司 胡义华13508125231 | 青川县 人民政府 | 制造业 | ▲ | 四川青川经济开发区管委会（徐文富15983925666） | 规划选址意见、国土预审意见、环评、备案、施工许可等 | 复工 |  | 1 |  | 制造业 |  | 青川县 | 续建 |  | 13000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 在建工程抵押贷款 | 青川青源新材料有限 公司 胡义华13508125231 | 青川县发展改革局
（三） | 商贸物流（4个） | [6 empty] | 461594 | [6 empty] | 77000 | [25 empty] | 323000 | 113000 | 113000
38 | 1 | 广元万贯川陕甘五金机电城 | 杨晋平 | 续建 | 广元 经开区 | 2016-2022 | 占地约300亩，总建筑面积约20万平方米，新建五金机电、农机农配、汽摩配件、建材灯饰等产品批发交易及仓储配送中心、博览中心、电子商务贸易中心等 | 170000 | 0 |  |  | 150000 |  |  | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 |  | 家居建材交易区全面竣工投运，力争启动灯饰交易区建设 | 2021.12 | 广元万贯五金机电 建材城有限公司 曹明果13980150216 | 广元经开区管委会 | 商贸物流 |  | 广元经济技术开发区发展改革局 张子荣 13881259399 |  |  |  | 1 |  | 商贸物流 | 其中重大项目 | 广元经开区 | 续建 |  | 170000 | 10000 | 170000 | 3000 | 3000 |  | 抵押 | 广元万贯五金机电建材城有限公司 曹明果13980150216 | 经开区发展改革局
39 | 2 | 广元高铁快运物流基地 |  | 续建 | 广元 经开区 | 2020-2022 | 规划占地约1600亩，建设集高铁快运物资收发、集散、分拣、仓储、包装、配送等功能于一体的，支撑多产业供应链业务的高铁快运物流基地 | 112700 | 0 |  |  | 59066 |  |  | 50000 | [25 empty] | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 广元交通投资集团有限公司 陈柏宇18608392470 | 市交投集团
40 | 3 | 广元公路冷链物流中心 | #N/A | 前期 | 利州区 | 2021-2023 | 拟用地面积272亩，主要建设集冷链仓储区、普通货物仓储区、办公区、车辆停放区及甩挂作业区于一体的综合性物流园区 | 90000 | 0 |  |  |  |  | 2021.1 | 5000 | [25 empty] | 63000 | 40000 | 40000 |  |  | 广元交通投资集团有限公司 陈柏宇18608392470 | 市交投集团
41 | 4 | 旺苍县冷链物流基地建设项目 | 赖翠兰 | 新开工 | 旺苍县 | 2021-2023 | 项目占地860亩，新建道路2.65公里，展示办公楼2.68万平方米，以及物流仓库、加工厂房等 | 88894 | 40000 | 40000 |  |  | 已立项，已完成环评，取得用地预审，选址意见书 | 2021.1 | 12000 |  |  |  | 12000 | 12000 | 860 | 完成征地600亩和场平工程 | 2023.12 | 旺苍县园区投资开发 有限公司 王刚18683911126 | 旺苍县 人民政府 | 商贸物流 |  | 旺苍经开区 高强 15883529545 | 项目建议书批复：旺发改〔2020〕372号 可研批复：旺发改〔2020〕374号 用地预审：旺自然资函〔2020〕88号 环评号：202051082100000142 | 未开工 | 4 | 1 |  | 商贸物流 | 其中重大项目 | 旺苍县 | 新开工 |  | 88894 | 12000 | 40000 | 20000 | 20000 |  |  | 旺苍县园区投资开发 有限公司 王刚18683911126 | 旺苍县发展改革局
（四) | 康养旅游（12个） | [6 empty] | 4899000 | [6 empty] | 174000 | [25 empty] | 1285500 | 286500 | 278500 | 8000
42 | 1 | 大稻坝生态康养城基础设施建设项目 | 前期 | 前期 | 利州区 | 2022-2025 | 项目策划范围11.32平方公里，实施后可形成建设用地为6000余亩（含出让用地约4000亩）。依托自然资源优势，发展康养、文旅、智慧服务为主体的现代服务业，打造国内知名的生态服务引领产业发展示范地，建成产城文景一体化发展的生境生态康养新城 | 2000000 | 2021.05 | 50000 |  |  | 策划方案编制 |  | 50000 | [6 empty] | 办理项目用地预审和选址意见书，完成可行性研究报告编制及评审等 |  | 广元市新晟建设有限 公司 王龙伟15883958388 | 利州区 人民政府 | 康养旅游 |  | 广元市新晟建设有限公司 王龙伟15883958388 |  |  |  | 1 |  | 康养旅游 |  | 利州区 | 前期 |  | 2000000 | 50000 | 240000 | 100000 | 100000 |  |  | 广元市新晟建设有限 王龙伟15883958388 | 利州区发展改革局
43 | 2 | 康家湾“四季春天”康养产业新城 | 陈正永 | 前期 | 昭化区 | 2022-2030 | 项目以智慧生态康养为主题，建设成综合医疗养综合小镇，占地约8.25平方公里。建设医院、学校、五大村落、五类院子、五大园景观、七大中心及配套设施 | 900000 | 0 |  |  |  | 正在编制概念性规划 | 2022 | [5 empty] | 0 | 0 | 完成修建性详细规划审批 |  | 广元市城建投资集团 有限公司 傅昕阳18980150307 | 昭化区 人民政府 | 康养旅游 |  | 昭化区文旅体局王伟13980151206 |  |  |  | 1 |  | 康养旅游 | 其中重大项目 | 昭化区 | 前期 |  | 900000 | 0 | 500000 | 100000 | 100000 |  | 财产抵押 | 广元市城建投资集团有限公司 傅昕阳18980150307 | 昭化区发展改革局
44 | 3 | 曾家山荣乐·养生谷开发项目 |  | 续建 | 朝天区 | 2019-2022 | 规划面积约5平方公里，其中开发建设用地约1800亩，建设集度假酒店、旅游景点、商业风情街、康养医院、农业观光园为一体的国际生态旅游康养度假区 | 700000 | [6 empty] | 40000 | [6 empty] | 完成商业步行街、自来水厂、污水处理厂等项目建设，启动二期馨园、颐园建设 |  | 四川五彩荣乐房地产 开发有限公司 聂增伟13996087886 | 朝天区 人民政府 | 康养旅游 | [14 empty] | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 重庆坤伍房地产集团有限公司 聂贞敏1880812117 | 朝天区发展改革局
45 | 4 | 天曌山旅游度假区 | 袁 敏 | 新开工 | 利州区 | 2021-2024 | 总规划用地1251亩，建筑面积约24万平方米，完善天曌山景区现有的产品体系，提升旅游品质，重点打造休闲康养、旅游地产、酒店接待、会议服务、市民健身等项目 | 500000 | 0 |  |  |  | 已取得规划选址意见和确定项目业主 | 2021.1 | 3000 | [6 empty] | 启动项目建设 |  | 广元利慧文化旅游开发有限公司 白秀敏13568378552 | 利州区 人民政府 | 康养旅游 |  | 广元市利州区文化旅游和体育局 刘倩倩 18111352702 |  |  |  | 1 |  | 康养旅游 | 其中重大项目 | 利州区 | 新开工 |  | 500000 | 3000 | 300000 | 10000 | 10000 |  |  | 利州区文旅集团 杨光荣13981209636 | 利州区发展改革局
46 | 5 | 梨仙湖文旅新区 |  | 新开工 | 苍溪县 | 2021-2024 | 新建湿地公园5000亩、滨江湿地公园500亩、森林公园3000亩、公路兼绿道12公里，道路宽度6.5米（含绿道2米）、新建面积1.5万平方米星级大酒店，溪谷漂流3公里等 | 216000 | [5 empty] | 2021.11 | 20000 | [6 empty] | 完成设计方案、概算、财政评审等前期工作，启动场平等基础设施建设 |  | 苍溪县林业局 徐进波13808125646 | 苍溪县 人民政府 | 康养旅游 | [5 empty] | 1 |  | 康养旅游 |  | 苍溪县 | 新开工 |  | 216000 | 20000 | 60000 | 10000 | 10000 |  |  | 苍溪县林业局 徐进波13808125646 | 苍溪县发展改革局
47 | 6 | 大熊猫国家公园青溪示范区 |  | 新开工 | 青川县 | 2021-2025 | 新建及改造唐家河景区大熊猫野放基地、博物馆、川浙交流中心、保护站等，新建国家公园入口示范社区 | 200000 | 0 |  |  |  | 完成景区提升规划设计 | 2021.06 | 8000 |  | 1000 | 3000 | 4000 | 8000 | 200 | 唐家河景区游客中心、自然博物馆改造升级工程开工建设 | 2025.12 | 四川省长江造林局 胡南翔15756316618 | 青川县 人民政府 | 康养旅游 |  | 青川县林业局（白培峰13981205122） |  | 未开工 | 二季度 | [9 empty] | 100000 | 5000 | 5000 |  | 担保（四川省长江造林局） | 四川省长江造林局 胡南翔15756316618 | 青川县发展改革局
48 | 7 | 青川县战国木牍文化生态园提升项目 |  | 新开工 | 青川县 | 2021-2024 | 新建及改造观景长廊、熊猫萌宠保护园、旅游应急救援基地及配套设施等10万平米；新建景区道路及游步道21公里，给排水管网11公里 | 122000 | 0 |  |  |  | 完成可研批复和方案设计 | 2021.09 | 10000 |  |  | 3000 | 7000 | 5000 | 100 | 开工建设 | 2024.12 | 青川县林通农林开发 有限公司 董晋13881275988 | 青川县 人民政府 | 康养旅游 |  | 青川县文化旅游和体育局（杜建平 13795895523） |  | 未开工 | 三季度 | 1 |  | 康养旅游 |  | 青川县 | 新开工 |  | 122000 | 10000 | 35000 | 15000 | 7000 | 8000 | 担保（青川县林通农林开发有限公司） | 青川县林通农林开发有限公司 董晋13881275988 | 青川县发展改革局
49 | 8 | 东方·圣莫里兹国际滑雪度假村 |  | 续建 | 朝天区 | 2019-2021 | 项目以滑雪、度假、康养为核心，以住宅+滑雪旅游+餐饮娱乐+健康养生+亲子度假+负氧生活为主题，核心区规划总建筑面积8万余平方米 | 100000 |  |  |  | 85000 |  |  | 15000 | [6 empty] | 项目完工 |  | 广元望云旅游开发 有限公司 蒲毅13881279931 | 朝天区 人民政府 | 康养旅游 | ▲ | [13 empty] | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 广元望云旅游开发有限公司 边政良 15282087333 | 朝天区发展改革局
50 | 9 | 青溪悦城建设项目 |  | 续建 | 青川县 | 2018-2022 | 总建筑面积13万平米，包括度假酒店及旅游地产项目 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | 已开工 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |  | 酒店主体完工 | 2022.12 | 青川县唐家河国际 大酒店有限公司 鲜飞13882866516 | 青川县 人民政府 | 康养旅游 |  | 青川县住房和城乡建设局（雍天雄13518323482） | 规划选址意见、国土预审意见、环评、备案、施工许可等 | 复工 | [10 empty] | 5000 | 3000 | 3000 |  | 在建工程工程抵押贷款 | 青川县唐家河国际大酒店有限公司 鲜飞13882866516 | 青川县发展改革局
51 | 10 | 青川云水温泉综合开发项目 |  | 续建 | 青川县 | 2020-2022 | 新建五星级温泉酒店、风情民宿、旅游设施等约10万平方米 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 已开工 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 住宅主体完工，酒店主体完成50% | 2022.12 | 青川县智优旅游开发 有限公司 张明13881218188 | 青川县 人民政府 | 康养旅游 |  | 青川县住房和城乡建设局（雍天雄13518323482） | 规划选址意见、国土预审意见等 | 复工 |  | 1 |  | 康养旅游 |  | 青川县 | 续建 |  | 35000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3000 |  | 在建工程抵押贷款 | 青川县智优旅游开发有限公司 张明13881218188 | 青川县发展改革局
52 | 11 | 大蜀道博物馆建设项目 |  | 前期 | 剑阁县 | 2022-2025 | 占地15亩，建筑面积1万平方米，新建大蜀道博物馆、文物陈列馆，进出道路2公里以及停车场及绿化美化等附属设施 | 35000 | [5 empty] | 2022 | [7 empty] | 完成项目可研编制 |  | 剑阁县文旅体育局 曹明剑13980163008 | 剑阁县 人民政府 | 康养旅游 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 大蜀道剑门关文化传媒（集团）有限公司 汪宗福18908123605 | 剑阁县发展改革局
53 | 12 | 雄关悠谷度假酒店 |  | 新开工 | 剑阁县 | 2021-2022 | 占地10亩，新建度假酒店、民宿、会所1.5万平方米 | 11000 | 0 |  |  |  | 三通一平，打围墙，规划方案审批 | 2021.01 | 8000 | 1600 | 3200 | 2400 | 800 | 4000 | 15 | 主体完工 | 2022.01 | 广元市圣泰洒店服务 有限公司 白仁元13808123436 | 剑阁县 人民政府 | 康养旅游 |  | 县自然资源局 白仁元13808123436） | 无 |  | 1 | [9 empty] | 11000 | 11000 | 11000 |  | 项目抵押和股东担保，担保股东：四川广运集团股份有限公司 | 广元市圣泰酒店服务有限公司 余祥瑞15282075555 | 剑阁县发展改革局
三 | 重大社会民生项目（9个） | [6 empty] | 892200 | [6 empty] | 156000 | [25 empty] | 398000 | 179000 | 179000
（一） | 社会事业（3个） | [6 empty] | 180200 | [6 empty] | 71000 | [25 empty] | 110000 | 65000 | 65000
54 | 1 | 旺苍职业教育园区建设项目 |  | 新开工 | 旺苍县 | 2021-2023 | 新征教育园区用地250亩；150亩用于职业中学建设，100亩用于江苏洪翔教育集团投资建设旺苍红城实验学校建设。 | 100000 | [5 empty] | 202103 | 46000 | [25 empty] | 40000 | 40000 | 40000 |  | 旺苍县城乡建设发展有限公司 | 旺苍县教育局 殷才昌18981203000 | 旺苍县发展改革局
55 | 2 | 广元市大东英才学校迁建项目 | 唐容华 | 续建 | 利州区 | 2020-2022 | 规划用地164亩，新建校舍47242平方米、运动场40055平方米，以及附属设施设备 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 5500 |  |  | 20000 | 3000 | 6000 | 6000 | 5000 | 20000 | 164 | 完成教学楼、食堂、综合楼、学生宿舍、教师宿舍主体施工 | 2022.08 | 利州区城乡建设发展 集团有限公司 李超18089530760 | 利州区 人民政府 | 社会事业 |  | 利州区教育局 俞立斌，13908127712 | 选址意见书（广规利选字第2017004号），用地预审（广自然资利区函〔2019〕193号），项目建议书批复（广发改〔2019〕201号） |  |  | 1 |  | 社会事业 | 其中重大项目 | 利州区 | 续建 |  | 50200 | 20000 | 40000 | 20000 | 20000 |  |  | 利州区城乡建设发展集团有限公司 何伟13808122112 | 利州区发展改革局
56 | 3 | 苍溪中学扩建项目 |  | 新开工 | 苍溪县 | 2021-2022 | 新征土地54亩，新建教辅助用房3.2万平方米及附属设施 | 30000 | 0 |  |  |  | 正在进行可研编制 | 2021.06 | 5000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 10000 | 55.6 | 完成主体工程50% | 2022.12 | 苍溪中学 曹仕辉13981206627 | 苍溪县 人民政府 | 社会事业 |  | 苍溪县教科局 李桥生13035625999 | 正在开展前期工作 |  |  | 1 |  | 社会事业 |  | 苍溪县 | 新开工 |  | 30000 | 5000 | 30000 | 5000 | 5000 |  |  | 苍溪城投公司戚锐13330758338 | 苍溪县发展改革局
（二） | 住房保障（6个） | [6 empty] | 712000 | [6 empty] | 85000 | [25 empty] | 288000 | 114000 | 114000
57 | 1 | 利州西路棚户区改造 | 隆 斌 | 续建 | 广元 经开区 | 2013- 2025 | 拆除各类建筑物71万平方米，修建安置房（含保障房）35万平方米，配套建设城市道路、桥梁及公共基础设施等 | 336000 | 0 |  |  | 117709 |  |  | 15000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 利州西路下穿铁路框架桥工程主体基本完工，利州西路以南灯饰厂地块限价商品房主体完工 | 2025.12 | 广元市国成投资有限 公司 姜鑫19982509781 | 市住房城乡建设局 | 住房保障 | [5 empty] | 1 |  | 住房保障 | 其中重大项目 | 市住房城乡建设局 | 续建 |  | 336000 | 15000 | 200000 | 87000 | 87000 |  |  | 广元国成投资有限公司 姚志向18200133670 | 市住房城乡建设局
58 | 2 | 昭化区城区焦化片区棚改项目 |  | 新开工 | 昭化区 | 2021-2025 | 占地249.45亩，总建筑面积45万平方米，新建四星级酒店和高品质小区 | 120000 | [5 empty] | 2021.06 | 11000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 项目完工 | 2021.11 | 四川鼎能建设有限公司 杜林13308127888 | 昭化区 人民政府 | 住房保障 | ▲ | 昭化区住建局 仲明强13881202463 | 规划选址意见、国土预审意见、环评、能评、审批、施工许可 |  |  | 1 |  | 住房保障 |  | 昭化区 | 续建 |  | 25000 | 7000 | 15000 | 5000 | 5000 |  | 财产抵押 | 浙江新东阳建设集团 金年新15760625979 | 昭化区发展改革局
59 | 3 | 剑阁县普安镇棚户区改造 |  | 续建 | 剑阁县 | 2020-2023 | 老车站片区：占地77.1亩，总建筑面积30.8万平方米，其中住宅23.5万平方米、商业1.8万平方米（含酒店0.4万平方米）等；床单厂片区：商品房开发8万平方米及配套设施建设 | 100000 | 0 |  |  | 20000 |  |  | 24000 | 4800 | 9600 | 8400 | 1200 |  |  | 2栋24层主体建设基本完工；完成商品房开发进度50% | 2023.12 | 广运集团有限公司 岳正军13981205908 | 剑阁县 人民政府 | 住房保障 |  | 县自然资源局 白仁元13808123436 | 已取得 |  | 2021年1季度 | 1 |  | 住房保障 |  | 剑阁县 | 续建 |  | 100000 | 24000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 项目抵押和股东担保 | 剑阁县广运房地产开发有限责任公司 余祥瑞15282075555 | 市国资委
60 | 4 | 新民棚户区改造 | 续建 | 续建 | 利州区 | 2016-2022 | 规划用地45395平方米，总建筑面积177987平方米 | 76000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [25 empty] | 30000 | 5000 | 5000 |  |  | 广元市城建投资集团有限公司 张悦18981246065 | 市住房城乡建设局
61 | 5 | 凤凰山棚户区改造（二期） |  | 新开工 | 利州区 | 2021-2023 | 占地44.4亩，总建筑面积8.6万平方米 | 43000 | [5 empty] | 2021.08 | 10000 | [6 empty] | 部分主体完成40%，配套道路开工建设 |  | 广元市天展房地产开发有限公司 何博18113695079 | 市住房城乡建设局 | 住房保障 | [5 empty] | 1 |  | 住房保障 |  | 市住房城乡建设局 | 新开工 |  | 43000 | 10000 | 30000 | 5000 | 5000 |  |  | 广元市天展房地产开发有限公司 吴立群15181358383 | 市住房城乡建设局 | 国开行发展基金
62 | 6 | 昭化区农资公司片区棚户区改造 |  | 新开工 | 昭化区 | 2021-2022 | 改造农资公司片区及后花园地块面积73713平方米，总用地面积32.56亩，配套基础设施建设等 | 37000 | 0 | 0 | 0 |  | 已签订招商协议，取得规划选址意见、国土预审意见 | 2021.06 | 20000 |  | 1000 | 10000 | 9000 | 0 | 0 | 完成农资公司一期主体工程施工，完成后花园地块总工程量30% | 2022.06 | 四川鼎能建设有限公司 杜林13308127888 | 昭化区 人民政府 | 住房保障 |  | 昭化区住建局 仲明强13881202463 | 规划选址意见 |  |  | 1 |  | 住房保障 |  | 昭化区 | 新开工 |  | 37000 | 20000 | 3000 | 2000 | 2000 |  | 财产抵押 | 四川鼎能建设有限公司 杜林13308127888 | 昭化区发展改革局
四 | 重大生态环保项目（1个） | [6 empty] | 200000 | [6 empty] | 50000 | [25 empty] | 100000 | 30000 | 30000
63 | 1 | 旺苍县东河流域生态环境保护治理项目（第一批） |  | 新开工 | 旺苍县 | 2021-2025 | 新建道路16km，堤防20km，亲水栈道2.4km，步游道3km，绿化27000㎡，公园118000㎡，广场14000㎡，桥梁1座，码头2座、特色街区、船舶停靠点、公共厕所等配套附属设施建设。 | 200000 | [5 empty] | 2021.2 | 50000 | [25 empty] | 100000 | 30000 | 30000 |  |  | 旺苍县兴旺国投城乡建设开发有限公司 冉浩13678398986 | 旺苍县发展改革局